## ✅ quadro gestor - bp
✅ Quadro Gestor - BPOSS - [GESTOR]
Cronograma de Onboarding, implementação, controle de métricas e solicitações de pedidos.
FASE A1 - OnBoarding -
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Visualização e entendimento do cronograma de implementação | hallennaiane@gmail.com |  | Vizualisação e Entendimento de como utilizar o quadro - https://www.loom.com/share/f4d80de879164da1b560917e6a718655 |  |  |  | 0% |  | 7337055165
Como preencher os dados da persona | hallennaiane@gmail.com | [5 empty] | 0% | CS | 7337055231
Link de fomulário para solicitação de dados da persona | hallennaiane@gmail.com | https://wkf.ms/441P1eX |  |  |  |  | 100% | CS | 7337055134
Como funciona nosso follow up | Marcos Daniel | [5 empty] | 0% |  | 7337055238
Por onde começaremos | Marcos Daniel | [5 empty] | 0% |  | 7337055252
Definição de Cronograma de Encontros para revisão e analise de métricas | [6 empty] | 0% |  | 8922710491
Definição de LeadScore | [6 empty] | 0% |  | 8922712337
14%
FASE A2 - Configurações avançadas de processos automações e usuários - mês 1 a mês 3
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Integração como administrador da página do facebook | hallennaiane@gmail.com |  | Conectando Facebook ao CRM 📈 - https://www.loom.com/share/5cfdc054da434a11a50e3244e4610982?sid=e780cae7-3dbe-42db-ada3-e3f01c9736e4 |  |  |  | 100% | Gestor de Automações | 7337055156
Integração do instagram do cliente no CRM |  |  | Integração de Conta do Instagram do Cliente no CRM da Mottivme Sales - https://www.loom.com/share/de670355d1a5495b8498039580dbfb2c?sid=0c1b5318-b633-47c3-8255-d2a0e6621b8d |  |  |  | 0% | Gestor de Automações | 8660151574
Integrações da rede social - IG | hallennaiane@gmail.com |  | Integrações da Rede Social - IG - [gestor] - https://www.loom.com/share/65a5c77bd081449ca6edd8d56fcde3c8?sid=0c96bc27-6b6d-45e7-bf8e-46c27f32800c |  |  |  | 100% | Gestor de Automações | 7337055183
Realizar o login e senha do Instagram e gerar o código para o gerenciador de autenticação 2 fatores | hallennaiane@gmail.com |  | Como criar a palavra chave do 2fa do instagram do cliente - https://www.loom.com/share/5a12f317b92f4d77a0686f871504db44?sid=a37e4c28-478c-439a-b2e6-9c738a2d5399 |  |  |  | 100% | Gestor de Automações | 7337055175
Automação de Agendamento e Calendário: Compra, integração e criação da agendafy do usuário --> [cliente] / [gestor] | hallennaiane@gmail.com |  | Aprenda a criar sua conta na Agendafy✨ - https://www.loom.com/share/3ab31a1554b841f6b3aac72bbb68d5bd?sid=5ddd99b5-3656-4e57-8636-f0d8585ba66f | Definir com o cliente os dias e horários disponíveis para agendamento,Integração,Ciação de agendas,Configuração das agendas |  |  | 100% | Gestor de Automações | 7337055142
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Definir com o cliente os dias e horários disponíveis para agendamento | 8659142321
| Integração | 7337055270
| Ciação de agendas | 7337055273
| Configuração das agendas | 8658964872
Criação de conta como Usuário do CRM para acompanhar o bpo social selling e gerir o fluxo comercial [BÔNUS] - [gestor] | Marcos Daniel |  | Como cadastrar um novo usuário no CRM? 😊 * - https://www.loom.com/share/3ac7b2f0f2d44b8c97278dcee8ee3697?sid=bd9dffd2-895e-439c-a255-5d1b31926f28 |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0% | Gestor de Automações | 7337055213
Equipes e Grupos de Equipes --> [gestor] | Marcos Daniel |  | Como configurar Equipes e Grupos de Equipes --&gt; [gestor] - https://www.loom.com/share/3ac7b2f0f2d44b8c97278dcee8ee3697?sid=85b1cbe0-7344-42f3-8715-0fb315987693 |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0% | Gestor de Automações | 7337055243
Configurações de Direcionamentos e Redirecionamentos do direct e comentários --> [gestor] | Marcos Daniel |  | Configurações de Direcionamentos e Redirecionamentos do direct e comentários - https://www.loom.com/share/880a980b0a5840ccb265cba6f0281e13?sid=65b1a337-18cf-4465-821a-c63942a1c7e2 |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0% | Gestor de Automações | 7337055145
Configurações de Tags para métrica de leads gerados através do direct e comentários | Marcos Daniel |  |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0% | Gestor de Automações | 7337055204
Configuração de Funis [funil do bpo e funil de contatos pessoais para não atrapalhar as kpis do bpo] | Marcos Daniel |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 0% |  | 7337055222
Configuração de Etapas | Marcos Daniel |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 0% |  | 7337055237
Treinamento e Integração do Socialfyghter ao CRM --> [cliente] | Marcos Daniel |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0% |  | 7337055141
Integrações do WhatsApp --> [gestor] | Marcos Daniel |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 0% |  | 7337055228
Scripts para Meetings: (overdelivery) |  |  |  | Tipo 1: |  |  | 0% |  | 8922790450
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Tipo 1: | 8922791753
Traçando metas SMART | [6 empty] | 0% |  | 8922790629
[5 empty] | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 27%
Definição e Aprovação de Scripts
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Script p/ Base de seguidores | [6 empty] | 0% |  | 8922721815
Script p/ Novos Seguidores | [6 empty] | 0% |  | 8922722537
Script p/ Seguidores dos Clientes | [6 empty] | 0% |  | 8922722674
Script p/ Leads de curtidas | [6 empty] | 0% |  | 8922722880
Script p/ Leads de Comentários | [6 empty] | 0% |  | 8922723073
Script p/ Outbound com SS | [6 empty] | 0% |  | 8922725326
Scripts de Agendamento | [6 empty] | 0% |  | 8922725967
Script Pós Reunião Realizada | [6 empty] | 0% |  | 8922732019
0%
FASE B3 - Estratégia para abordar e qualificar seus seguidores
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) | Marcos Daniel |  |  | Baixar seguidores,Segmentar por perfil aberto ou fechado,Ativar com curtidas feed + storie,Ativar seguindo,Ativar com comentário,Ativar com Direct |  |  | 0% |  | 7337055202
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Baixar seguidores | 7337055645
| Segmentar por perfil aberto ou fechado | 7337055725
| Ativar com curtidas feed + storie | 7337055727
| Ativar seguindo | 7337055624
| Ativar com comentário | 7337055614
| Ativar com Direct | 7337055620
1º Abordagem | Marcos Daniel |  |  | Follow up da abordagem,Abordagem para quem curtiu algum post,Abordagem para quem tem acompanhado os stories |  |  | 0% |  | 7337055207
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow up da abordagem | 7337055301
| Abordagem para quem curtiu algum post | 8921748559
| Abordagem para quem tem acompanhado os stories | 8921749200
2º Pergunta de qualificação + Pergunta após a conversão no follow up | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055132
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055308
| Follow-up 2 | 7337055312
| Follow-up 3 | 7337055316
| Follow-up 4 | 7337055322
3º Pergunta de qualificação | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055215
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055325
| Follow-up 2 | 7337055327
| Follow-up 3 | 7337055330
| Follow-up 4 | 7337055332
4º Sondagem pra agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1:,Follow-up 2:,Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir,Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros |  |  | 0% |  | 7337055220
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1: | 7337055386
| Follow-up 2: | 7337055385
| Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir | 7337055383
| Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros | 7337055384
5º Agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055173
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055335
| Follow-up 2 | 7337055337
| Follow-up 3 | 7337055339
| Follow-up 4 | 7337055340
6º Reagendamento de cancelamento caso o lead | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055189
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055341
| Follow-up 2 | 7337055342
| Follow-up 3 | 7337055344
| Follow-up 4 | 7337055306
7º Reagendamento de cancelamento caso o expert cancele | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055184
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055311
| Follow-up 2 | 7337055315
| Follow-up 3 | 7337055319
| Follow-up 4 | 7337055321
Fluxos de Nutrição e Qualificação de Leads: | [6 empty] | 0% |  | 8922694796
0%
FASE B3 - Estratégia para abordar e qualificar novos seguidores
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) | Marcos Daniel |  |  | Negativar todos os seguidores,Ativar com curtidas feed + stories,Ativar com comentário,Ativar com direct,Ativar seguindo |  |  | 0% |  | 7337055236
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Negativar todos os seguidores | 7337055718
| Ativar com curtidas feed + stories | 7337055721
| Ativar com comentário | 7337055687
| Ativar com direct | 7337055723
| Ativar seguindo | 7337055688
1º Boas vindas | Marcos Daniel |  |  | Follow up da abordagem |  |  | 0% |  | 7337055241
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow up da abordagem | 7337055650
2º Pergunta de Qualificação + Pergunta após a conversão no follow up | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055217
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055658
| Follow-up 2 | 7337055668
| Follow-up 3 | 7337055680
| Follow-up 4 | 7337055692
3º Pergunta de qualificação | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055245
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055696
| Follow-up 2 | 7337055699
| Follow-up 3 | 7337055700
| Follow-up 4 | 7337055703
4º Sondagem pra agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1:,Follow-up 2:,Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir,Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros |  |  | 0% |  | 7337055248
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1: | 7337055707
| Follow-up 2: | 7337055708
| Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir | 7337055710
| Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros | 7337055712
5º Agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055221
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055715
| Follow-up 2 | 7337055716
| Follow-up 3 | 7337055652
| Follow-up 4 | 7337055656
6º Reagendamento de cancelamento caso o lead | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055230
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055659
| Follow-up 2 | 7337055665
| Follow-up 3 | 7337055670
| Follow-up 4 | 7337055654
7º Reagendamento de cancelamento caso o expert cancele | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055225
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055662
| Follow-up 2 | 7337055674
| Follow-up 3 | 7337055683
| Follow-up 4 | 7337055685
0%
FASE B3 - Estratégia para abordar e qualificar seguidores dos seus clientes
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) | Marcos Daniel |  |  | Baixar,Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado,Ativar com curtidas Feed + storie,Ativar seguindo,Ativar com comentário,Ativar com Direct |  |  | 0% |  | 7337055140
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Baixar | 7337055362
| Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado | 7337055366
| Ativar com curtidas Feed + storie | 7337055368
| Ativar seguindo | 7337055372
| Ativar com comentário | 7337055369
| Ativar com Direct | 7337055371
Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) (copy) | Marcos Daniel |  |  | Baixar,Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado,Ativar com curtidas Feed + storie,Ativar seguindo,Ativar com comentário,Ativar com Direct |  |  | 0% |  | 7337055209
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Baixar | 7337055626
| Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado | 7337055630
| Ativar com curtidas Feed + storie | 7337055633
| Ativar seguindo | 7337055643
| Ativar com comentário | 7337055638
| Ativar com Direct | 7337055641
1º Abordagem | Marcos Daniel |  |  | Follow up da abordagem |  |  | 0% |  | 7337055194
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow up da abordagem | 7337055388
2º Pergunta de Qualificação + Pergunta após a conversão no follow up | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055199
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055394
| Follow-up 2 | 7337055404
| Follow-up 3 | 7337055414
| Follow-up 4 | 7337055424
3º Pergunta de Qualificação | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055205
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055426
| Follow-up 2 | 7337055427
| Follow-up 3 | 7337055429
| Follow-up 4 | 7337055431
4º Sondagem pra Agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1:,Follow-up 2:,Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir,Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros |  |  | 0% |  | 7337055226
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1: | 7337055435
| Follow-up 2: | 7337055443
| Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir | 7337055445
| Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros | 7337055450
5º Agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055211
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055453
| Follow-up 2 | 7337055455
| Follow-up 3 | 7337055390
| Follow-up 4 | 7337055393
6º Reagendamento de cancelamento caso o lead | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055223
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055397
| Follow-up 2 | 7337055401
| Follow-up 3 | 7337055406
| Follow-up 4 | 7337055392
7º Reagendamento de cancelamento caso o expert cancele | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055219
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055400
| Follow-up 2 | 7337055411
| Follow-up 3 | 7337055417
| Follow-up 4 | 7337055420
Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) (copy) | Marcos Daniel |  |  | Baixar,Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado,Ativar com curtidas Feed + storie,Ativar seguindo,Ativar com comentário,Ativar com Direct |  |  | 0% |  | 7337055195
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Baixar | 7337055598
| Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado | 7337055601
| Ativar com curtidas Feed + storie | 7337055605
| Ativar seguindo | 7337055612
| Ativar com comentário | 7337055609
| Ativar com Direct | 7337055611
0%
FASE B3 - Estratégia para abordar e qualificar seguidores que comentaram em algum post seu
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
1º Abordagem | Marcos Daniel |  |  | Follow up da abordagem |  |  | 0% |  | 7337055240
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow up da abordagem | 7337055458
2º Pergunta de Qualificação + Pergunta após a conversão no follow up | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055233
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055472
| Follow-up 2 | 7337055483
| Follow-up 3 | 7337055492
| Follow-up 4 | 7337055502
3º Pergunta de qualificação | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055129
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055503
| Follow-up 2 | 7337055506
| Follow-up 3 | 7337055510
| Follow-up 4 | 7337055513
4º Sondagem pra agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1:,Follow-up 2:,Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir,Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros |  |  | 0% |  | 7337055133
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1: | 7337055516
| Follow-up 2: | 7337055459
| Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir | 7337055461
| Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros | 7337055462
5º Agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055146
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055469
| Follow-up 2 | 7337055474
| Follow-up 3 | 7337055460
| Follow-up 4 | 7337055465
6º Reagendamento de cancelamento caso o lead | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055155
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055476
| Follow-up 2 | 7337055481
| Follow-up 3 | 7337055485
| Follow-up 4 | 7337055463
7º Reagendamento de cancelamento caso o expert cancele | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055151
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055479
| Follow-up 2 | 7337055488
| Follow-up 3 | 7337055494
| Follow-up 4 | 7337055499
0%
FASE B5 - Estratégia para abordar e qualificar seguidores que curtiram algum post seu
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
1º Abordagem | Marcos Daniel |  |  | Follow up da abordagem |  |  | 0% |  | 7337055160
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow up da abordagem | 7337055519
2º Pergunta de Qualificação + Pergunta após a conversão no follow up | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055166
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055563
| Follow-up 2 | 7337055576
| Follow-up 3 | 7337055584
| Follow-up 4 | 7337055594
3º Pergunta de Qualificação | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055171
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055522
| Follow-up 2 | 7337055525
| Follow-up 3 | 7337055533
| Follow-up 4 | 7337055534
4º Sondagem pra Agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1:,Follow-up 2:,Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir,Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros |  |  | 0% |  | 7337055187
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1: | 7337055542
| Follow-up 2: | 7337055523
| Follow-up 3: Enviar estudo de caso com lp pro lead assistir | 7337055531
| Follow-up 4: Enviar ACESSO GRATUITO a area de membros | 7337055536
5º Agendamento | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055177
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055559
| Follow-up 2 | 7337055565
| Follow-up 3 | 7337055528
| Follow-up 4 | 7337055552
6º Reagendamento de cancelamento caso o lead | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055190
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055568
| Follow-up 2 | 7337055574
| Follow-up 3 | 7337055579
| Follow-up 4 | 7337055537
7º Reagendamento de cancelamento caso o expert cancele | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055182
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055571
| Follow-up 2 | 7337055581
| Follow-up 3 | 7337055585
| Follow-up 4 | 7337055591
0%
FASE D - Tráfego pago - PRECISAMOS APRIMORAR URGENTEMENTE
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Campanha de Engajamento para receber curtida em post que aborde os 3D`s |  |  |  | Criar criativos esratégicos que abordem DOR,Criar criativos esratégicos que abordem DÚVIDA,Criar criativos esratégicos que abordem DESEJO |  |  | 0% |  | 8811784161
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Criar criativos esratégicos que abordem DOR | 8811784324
| Criar criativos esratégicos que abordem DÚVIDA | 8811784441
| Criar criativos esratégicos que abordem DESEJO | 8811784459
Implementação do funil de Mini Treinamento | [6 empty] | 0% |  | 8811784736
Funil Iscador | [6 empty] | 0% |  | 8811785214
0%
Solicitações
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Saiba como utilizar o quadro solicitações --> | Marcos Daniel | [5 empty] | 0% |  | 7337055176
0%
FASE A3 - pesquisa de concorrentes, CDC (Clientes dos Clientes) persona.
Name | Pessoas | Link de cadastros | Link com Tutoriais | Subitems | Cronograma - Start | Cronograma - End | Monitoramento de Progresso | Responsável | Item ID (auto generated)
Analise do mapa da persona | Marcos Daniel |  |  | Follow up da abordagem |  |  | 0% |  | 7337055196
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow up da abordagem | 7337055274
Reunião de validação da persona | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055200
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055277
| Follow-up 2 | 7337055279
| Follow-up 3 | 7337055280
| Follow-up 4 | 7337055281
Pesquisa do CDZ (cara do Zelle) na concorrência | Marcos Daniel |  |  | Baixar,Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado,Ativar com curtidas Feed + storie,Ativar seguindo,Ativar com comentário,Ativar com Direct |  |  | 0% |  | 7337055153
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Baixar | 7337055347
| Segmentar por Perfil Aberto ou Fechado | 7337055354
| Ativar com curtidas Feed + storie | 7337055358
| Ativar seguindo | 7337055356
| Ativar com comentário | 7337055350
| Ativar com Direct | 7337055353
Aquecer | Marcos Daniel |  |  | Trabalhar lista de seguidores,Trabalhar lista de seguidores dos clientes,Trabalhar lista de seguidores do concorrentes,Trabalhar lista fria |  |  | 0% |  | 7337055158
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Trabalhar lista de seguidores | 7337055373
| Trabalhar lista de seguidores dos clientes | 7337055375
| Trabalhar lista de seguidores do concorrentes | 7337055379
| Trabalhar lista fria | 7337055382
Contatar | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055161
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055283
| Follow-up 2 | 7337055285
| Follow-up 3 | 7337055287
| Follow-up 4 | 7337055289
Convidar | Marcos Daniel |  |  | Follow-up 1,Follow-up 2,Follow-up 3,Follow-up 4 |  |  | 0% |  | 7337055168
Subitems | Name | Item ID (auto generated)
| Follow-up 1 | 7337055291
| Follow-up 2 | 7337055294
| Follow-up 3 | 7337055297
| Follow-up 4 | 7337055299
0%

## ✅ quadro gestor - bp-updates
✅ Quadro Gestor - BPOSS - [GESTOR] | Updates
Item ID | Item Name | Content Type | Content Type | User | Created At | Update Content | Likes Count | Asset IDs | Post ID | Parent Post ID
7337055140 | Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) | Update |  | Marcos Daniel | 02/August/2024 07:06:57 AM | 1. Entra no perfil dos clientes 2. Pesquisa nos seguidores suas futuras paixões. 3. Vai nas curtidas e comentários 4. Baixa os seguidores das curtidas e comentários dos principais posts: - 1. Família (só curte família quem é amigo) - 2. Conquista (só curte conquista, amigo ou hater dessa forma você encontra os amigos de profissão do seu cliente e os colegas de profissão que se forem haters de profissão o famoso invejoso, vai comprar de você só pra não ficar pra trás. Na abordagem precisa ser intencional e ativar o gatilho sexy canvas da ira, inveja, ganância e pertencimento. Ex: vi que você curtiu o post de fulana, são amigas? Ela é uma das minhas melhores clientes/alunas, vem dobrando seu faturamento e fazendo grandes amigos com nosso grupo de alunos/cluentes Voce já chegou a conhecer nosso método? | 0 |  | 3419880033
7337055142 | Automação de Agendamento e Calendário: Compra, integração e criação da agendafy do usuário --> [cliente] / [gestor] | Update |  | Marcos Daniel | 10/May/2024 11:41:24 AM | Aprenda a criar sua conta na Agendafy✨ | 0 |  | 3419880035
7337055142 | Automação de Agendamento e Calendário: Compra, integração e criação da agendafy do usuário --> [cliente] / [gestor] | Update |  | Marcos Daniel | 14/April/2025 01:42:42 AM | Objetivo: Enviar lembretes automáticos para os leads, reduzindo o índice de no-show e aumentando a eficácia dos agendamentos. | 0 |  | 4033662460
7337055145 | Configurações de Direcionamentos e Redirecionamentos do direct e comentários --> [gestor] | Update |  | Marcos Daniel | 12/May/2024 07:08:57 AM | Configurações de Direcionamentos e Redirecionamentos do direct e comentários | 0 |  | 3419880037
7337055146 | 5º Agendamento | Update |  | Marcos Daniel | 13/August/2024 07:08:13 AM | Mensagens de agendamento: | 0 |  | 3419880038
7337055156 | Integração como administrador da página do facebook | Update |  | Marcos Daniel | 05/May/2024 11:51:53 AM | Tutorial para nos tornar ADM da página do facebook | 0 |  | 3419880041
7337055165 | Visualização e entendimento do cronograma de implementação | Update |  | Marcos Daniel | 05/May/2024 11:50:18 AM | Como utilizar o quadro | 0 |  | 3419880043
7337055173 | 5º Agendamento | Update |  | Marcos Daniel | 13/August/2024 07:08:13 AM | Mensagens de agendamento: | 0 |  | 3419880044
7337055175 | Realizar o login e senha do Instagram e gerar o código para o gerenciador de autenticação 2 fatores | Update |  | Marcos Daniel | 05/May/2024 11:52:31 AM | * Insira o login e senha da sua conta do instagram no campo acima com o nome Escrever uma atualização como no print abaixo.👇🏻 * Assista o tutorial no vídeo abaixo 👇🏻 Como nos passar o código 2FA para termos acesso ao seu Instagram | 0 | 1647798696 | 3419880047
7337055176 | Saiba como utilizar o quadro solicitações --> | Update |  | Marcos Daniel | 04/May/2024 05:43:32 PM | "Bem-vindo ao seu Quadro de Solicitações de Pedidos! Este é o espaço onde você poderá solicitar novos pedidos relacionados ao serviço de prospecção e agendamento, bem como acompanhar o progresso do cronograma e métricas de crescimento da sua conta. Como solicitar um pedido: * Clique no botão '+ adicionar' no grupo 'Solicitações de Pedido'. * Preencha as informações necessárias, como título, descrição, data de entrega desejada e quaisquer outros detalhes relevantes. * Atribua a prioridade do pedido pedido para o membro da equipe responsável (se aplicável). * Defina o status do pedido como 'Novo Pedido'. Nossa equipe será notificada imediatamente e começará a trabalhar no seu pedido. Você poderá acompanhar o status da solicitação diretamente no quadro, que será atualizado em tempo real de acordo com o progresso. | 0 | 1647798697,1647798707,1647798711 | 3419880049
7337055177 | 5º Agendamento | Update |  | Marcos Daniel | 13/August/2024 07:08:13 AM | Mensagens de agendamento: | 0 |  | 3419880046
7337055183 | Integrações da rede social - IG | Update |  | Marcos Daniel | 12/May/2024 06:50:07 AM | Integrações da Rede Social - IG - [gestor] | 0 |  | 3419880053
7337055195 | Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) (copy) | Update |  | Marcos Daniel | 02/August/2024 07:06:57 AM | 1. Entra no perfil dos clientes 2. Pesquisa nos seguidores suas futuras paixões. 3. Vai nas curtidas e comentários 4. Baixa os seguidores das curtidas e comentários dos principais posts: - 1. Família (só curte família quem é amigo) - 2. Conquista (só curte conquista, amigo ou hater dessa forma você encontra os amigos de profissão do seu cliente e os colegas de profissão que se forem haters de profissão o famoso invejoso, vai comprar de você só pra não ficar pra trás. Na abordagem precisa ser intencional e ativar o gatilho sexy canvas da ira, inveja, ganância e pertencimento. Ex: vi que você curtiu o post de fulana, são amigas? Ela é uma das minhas melhores clientes/alunas, vem dobrando seu faturamento e fazendo grandes amigos com nosso grupo de alunos/cluentes Voce já chegou a conhecer nosso método? | 0 |  | 3419880059
7337055207 | 1º Abordagem | Update |  | Marcos Daniel | 31/August/2024 12:30:04 PM | inserir o username para negativar todos os leads que entrarem no funil para não prospectar novamente | 0 |  | 3419880064
7337055207 | 1º Abordagem | Update |  | Marcos Daniel | 20/January/2025 03:13:50 PM | E aí [Nome], beleza? Vi que você tem acompanhado meus stories, valeu! Me conta, o que você tem gostado de ver por aqui? Tem algum assunto específico que você gostaria que eu abordasse mais? Oi [Nome]! Dei uma olhada no seu perfil e vi que você [observação específica]. Me conta, você mora aqui nos EUA há quanto tempo? Como está sendo sua experiência? Fala fulano, tudo joia? Ta morando aqui nos EUA há quanto tempo [amigo/amiga]? | 0 |  | 3789487611
7337055209 | Pesquisa do PDA (Paquerando como adolescente) (copy) | Update |  | Marcos Daniel | 02/August/2024 07:06:57 AM | 1. Entra no perfil dos clientes 2. Pesquisa nos seguidores suas futuras paixões. 3. Vai nas curtidas e comentários 4. Baixa os seguidores das curtidas e comentários dos principais posts: - 1. Família (só curte família quem é amigo) - 2. Conquista (só curte conquista, amigo ou hater dessa forma você encontra os amigos de profissão do seu cliente e os colegas de profissão que se forem haters de profissão o famoso invejoso, vai comprar de você só pra não ficar pra trás. Na abordagem precisa ser intencional e ativar o gatilho sexy canvas da ira, inveja, ganância e pertencimento. Ex: vi que você curtiu o post de fulana, são amigas? Ela é uma das minhas melhores clientes/alunas, vem dobrando seu faturamento e fazendo grandes amigos com nosso grupo de alunos/cluentes Voce já chegou a conhecer nosso método? | 0 |  | 3419880065
7337055211 | 5º Agendamento | Update |  | Marcos Daniel | 13/August/2024 07:08:13 AM | Mensagens de agendamento: | 0 |  | 3419880066
7337055213 | Criação de conta como Usuário do CRM para acompanhar o bpo social selling e gerir o fluxo comercial [BÔNUS] - [gestor] | Update |  | Marcos Daniel | 10/May/2024 12:06:24 PM | Como cadastrar um novo usuário no CRM? 😊 • | 0 |  | 3419880068
7337055221 | 5º Agendamento | Update |  | Marcos Daniel | 13/August/2024 07:08:13 AM | Mensagens de agendamento: | 0 |  | 3419880069
7337055241 | 1º Boas vindas | Update |  | Marcos Daniel | 20/January/2025 03:08:11 PM | lai Maria! passando só para dizer que é muito bom ter você aqui no nosso perfil, espero que meu conteúdo te ajude na tua jornada... Ah, parabéns atraso pro Pedro seu filho, vi que foi aniversário dele. Ótimo início de semana para você! Oi João, seja muito bem vindo por aqui, espero que meu conteúdo seja muito útil na tua jornada. Vi que você é [nome da profissão].. Parabéns, ótimo nicho! Ótimo final de semana para você! Bom dia José! Muito bom ter você aqui no meu perfil e espero que meu conteúdo seja útil na sua jornada para enriquecer aqui nos EUA, conte comigo! Vi aqui que adora [algo interessante que o lead postou] muito top! Boa terça-feira e uma excelente semana para você :) Fala [Nome], beleza irmão? Bem-vindo por aqui! Espero que meu conteúdo seja útil no seu jornada. E aí cara, o que você faz? O que te levou a me seguir? Fala [Nome], beleza irmão? Bem-vindo por aqui! Posto pouco conteúdo aqui no insta mas tenho um trabalho muito forte fora do digital, me conectando e estreitando relacionamentos com pessoas com potencial como você... Você mora aqui nos EUA há quanto tempo? | 0 |  | 3789473163
8922694796 | Fluxos de Nutrição e Qualificação de Leads: | Update |  | Marcos Daniel | 14/April/2025 01:29:50 AM | Fluxos de Nutrição e Qualificação de Leads: | 0 |  | 4033654680
8922712337 | Definição de LeadScore | Update |  | Marcos Daniel | 14/April/2025 01:35:05 AM | Estabelecer critérios de pontuação (lead scoring) para identificar quais leads estão mais preparados para a abordagem e quais precisam de mais nutrição antes de serem qualificados. | 0 |  | 4033658274
8922725967 | Scripts de Agendamento | Update |  | Marcos Daniel | 14/April/2025 01:43:13 AM | Enviar lembretes automáticos para os leads, reduzindo o índice de no-show e aumentando a eficácia dos agendamentos. | 0 |  | 4033662796
8922790450 | Scripts para Meetings: (overdelivery) | Update |  | Marcos Daniel | 14/April/2025 02:05:12 AM | * Siga o script de call Script para call de vendas -------------------------- ABORDAGEM Bem-vindo Deixe claro que o tempo será 30 minutos Nosso objetivo: Entender um pouco dos seus problemas que estão te atrapalhando, com isso trazer alguns conselhos. SONDAGEM Queixa principal e desafios: >* * * Desejo: > * * * CONSCIENTIZAÇÃO DA DOR Com você falando, percebi que sua Queixa Principal é desafios são: > * * * E isso pelo o que entendi está fazendo com que consequências negativas como: > * * * Aconteçam. E isso pode evoluir para algo muito pior se: > * * * Eu te entendi bem, é exatamente isso? APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO Eu sempre gosto de pensar e imaginar as possibilidades futuras. Eu acredito muito que os cenários que construímos em nossas mentes nos ajudam a criar os passos certos. Ouvindo você e os objetivos que possui, gostaria que pensasse o seguinte: imagine que daqui uns 12 meses nos cruzamos, damos um aperto de mão, batemos um papo e você me conta as coisas excelentes que estão acontecendo no seu negócio/vida. A pergunta é: O que precisa estar acontecendo para que você esteja se sentindo muito bem, realizado e orgulhoso de você e do seu trabalho? OFERTA Excelente. Ouvindo o que você pretende me contar daqui 12 meses, eu acredito 100% que hoje, é possível te ajudar. Você entendeu que o plano é X? Tenho programa X, que é para eu te ajudar a resolver o [PROBLEMA] e alcançar [OBJETIVO]. Vou explicar como funciona. Falar sobre brevemente sobre as etapas do método INVESTIMENTO Linhas de negociação: À Vista Parcelado no cartão de Crédito FECHAMENTO Você prefere à vista ou parcelado? NEGOCIAÇÃO Caso a pessoa diga que irá pensar: Que massa! Estatisticamente, a maior parte que fala isso, surge uma dúvida que se eu tivesse pensado junto com ele não teria e já entraria. Que tal pensarmos juntos? Acredito que duas mentes pensam melhor do que uma. VAI SER NO CARTÃO OU PIX? QUEBRA DE OBJEÇÃO Tempo: mentoria não tira tempo, dá tempo. Quanto mais trabalho/ocupado você for, melhor a mentoria será pra você. | 0 |  | 4033677165